## návod
Návod a poznámky k vypĺňaniu tabuľky „Environmentálny akčný plán školy“
- Tabuľku EAP nevypĺňajte skôr ako si prečítate metodiku k realizácii 3. kroku – nájdete ju v Metodickej príručke pre školy – Program Zelená škola, ktorú si môžete stiahnuť tu: www.zelenaskola.sk/pre-skoly/metodicke-materialy/zelena-skola
- Pri vpisovaní sa veľkosť polí prispôsobuje rozsahu textu.
- Podkladom k vášmu EAP majú byť vypracované pracovné listy env. auditu, preto v úvode EAP vyplňte silné a slabé stránky vašej školy vo zvolenej prioritnej téme.
- Environmentálny manažment sa odporúča zavádzať postupne po jednej oblasti, t. j. sústrediť akčný plán v danom certifikačnom období na jeden cieľ a ten rozpracovať do hĺbky. Zámerom je zaviesť na škole opatrenia a uskutočniť výchovno-vzdelávacie aktivity vo vybranej oblasti tak, aby po skončení certifikačného obdobia pre túto oblasť stačil tzv. udržiavací režim a škola sa mohla sústrediť na novú tému.
Najmä v prípade škôl s nižším počtom žiakov, u materských a špeciálnych škôl sa predpokladá plnenie menších, čiastkových cieľov, nepožaduje sa zabezpečenie všetkých aspektov danej environmentálnej oblasti. Každá škola zvažuje svoje podmienky, možnosti a náročnosť zvolených cieľov. Tento proces musí prebiehať participatívnym spôsobom, ktorý je podrobne vysvetlený v Metodickej príručke pre školy.
- Škola si môže za aktívneho spolurozhodovania žiakov v určitom prípade stanoviť aj viac cieľov a zamerať svoje aktivity okrem prioritnej témy aj na iné oblasti životného prostredia. Odporúča sa to však len školám, ktoré majú už určité skúsenosti s environmentálnym manažmentom a ktoré disponujú výborne fungujúcim kolégiom. Podmienkou získania/obhájenia titulu Zelená škola je totiž realistické plánovanie zmien a dosiahnutie hmatateľných výsledkov.
- Ak škola plánuje realizovať paralelné environmentálne alebo iné výraznejšie aktivity, ktoré so zvoleným cieľom akčného plánu nesúvisia, je predsa len vhodné zapisovať si tieto informácie na jedno miesto alebo priamo do osobitnej časti tabuľky akčného plánu. Kolégium tak bude mať celkový prehľad o dianí, využití ľudských a časových kapacít, o príležitostiach prepojiť napr. celoškolské podujatia s informovaním a environmentálnou osvetou. Toto informačné prepojenie je najúspešnejšie, ak akčný plán schvaľuje vedenie školy a jeho realizácii venuje priebežnú pozornosť.
- NEPREHLIADNITE: EAP, ktorý má byť podkladom pre hodnotenie školy musí byť počas jeho tvorby odkonzultovaný s prideleným konzultantom a následne písomne schválený pracovníkom Regionálneho centra, pod ktoré je škola zaradená.
Na ostatný listoch tohto dokumentu nájdete predpripravenú Tabuľku ako aj príklad jej vyplnenia

## EAP tabulka ZŠ
Environmentálny akčný plán školy: Základná škola s materskou školou Želiarska 4, 04013 Košice
ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA: Potraviny pre certifikačné obdobie: 2017/2018 2018/2019
Silné stránky |  |  | Slabé stránky
nemáme bufet ani automaty |  |  | niektorí žiaci rozhadzujú potraviny a ich obaly v areáli školy
sadíme jedlé rastliny |  |  | málo sa stráme o jedlé rastliny v areáli školy
informujeme o potravinách |  |  | minimalizovanie odpadu z potravín je slabo rozvinuté
EAP písomne schválil (uveďte meno konzulanta, alebo pracovníka Regionálneho centra, ktorý Váš EAP schválil e-mailom): |  | Jana Lapínová |  | Dátum schválenia: | 2018-06-05
Ciele | Aktivity | Zodpovedná osoba a termín |  | Indikátor / Ukazovateľ úspechu | Monitoring / Postupujeme podľa plánu?
CIEĽ 1: Zvýšiť starostlivosť o jedlé rastliny v areáli školy 3 opatreniami (kompostovanie, ochranné plotíky, menovky rastlín) do mája 2019 | AKTIVITA 1: Výsadba malín ku kompostovisku | zodp. Filip, 8.A |  | žiaci na hodinách Techniky vysadia 20 rastlín malín okolo kompostoviska, ktoré donesú žiaci z domu | vysadili sme aj buk a smrekovec, muchovníky, zemolezy, arónie a ríbezle
T: november 2017
| AKTIVITA 2: Deň Zeme | zodp. Lengyelová, uč. |  | starať sa o jedlé rastliny v areáli školy, každá trieda plní úlohy jej zadelené, školník začína používať zakúpený drvič konárov, sú prizvaní aj rodičia | v roku 2018 prebehlo podľa plánu
T: apríl 2018, 2019
| AKTIVITA 3: Starostlivosť o jedlé rastliny v areáli školy | zodp. Tomáš, uč. |  | každý žiak 2. stupňa sa zúčastní komostovania alebo umiestňovania plotíkov minimálne trikrát | žiaci pravidelne chodia na školský dvor a starjú sa o jedlé rastliny
T: na hodinách Techniky priebežne
| AKTIVITA 4: Tvorba menoviek k jedlým rastlinám | zodp. Tomáš, uč. |  | umiestniť menovky k 50 rastlinám
T: na hodinách Informatiky, máj 2019
| AKTIVITA 5: Botanikiáda | zodp. Geffertová, asistent |  | žiaci 5. ročníka sa zapoja do súťaže | prebehlo to podľa plánu
T: máj 2018
| AKTIVITA 6: Jesenná výsadba jedlých rastlín | zodp. Tomáš, uč. |  | posadiť 10 rastlín | prebehlo to podľa plánu: kamčatské čučoriedky, slivka, arónia, ríbezle, egreše, muchovníky a pod.
T: na hodinách Techniky, september 2018
CIEĽ 2: Minimalizovať environmentálne dopady súvisiace s potravinami v 3 oblastiach (obaly, zvyšky, informovanosť) do mája 2019 | AKTIVITA 1: Deň jablka | zodp. Pružinská, uč. |  | pri vyhlásení súťaže sa zdôraznia environmentálne súvislosti, zapojí sa minimálne 20 žiakov s koláčom | 54 žiakov sa zapojilo,venovali sme sa miestnym a starým odrodám jabĺk formou pexesa, aktivita Bio Nebio
T: október 2017, 2018
| AKTIVITA 2: Karneval | zodp. Švandová, uč. |  | témou karnevalu je ovocie a zelenina, 80% žiakov 1. stupňa bude mať masky s touto témou | prebehlo to podľa plánu, v druhom roku bola téma Výrobcovia potravín
T:január 2018
| AKTIVITA 3: Vzdelávanie v Zaježovej | zodp. Emka, Katka 8.A |  | žiačky budú šíriť informácie získané na vzdelávaní aj v škole | žiačky sa zúčastnili vzdelávania, informovali druhý stupeň o svetovom oceáne a jednu triedu o nadmernom využívaní zdrojov
T: február 2018
| AKTIVITA 4: Svetový deň vody | zodp. Pružinská, uč. |  | zakomponovať tému potraviny medzi ostatné aktivity dňa vody a prezentovať ju 80% žiakov ZŠ | venovali sme sa globálnym témam o vode v prepojení na potraviny, pitnému režimu pomocou vlastných pohárov, čítaniu s porozumením a pod.
T: marec 2018
| AKTIVITA 5: Vzdelávanie pre školskú jedáleň | zodp. Emka, Katka 8.A |  | informovať novú pani vedúcu o žiaducich postupoch v Zelenej škole | pracuje sa na tom priebežne (kompostovanie, triedenie odpadu a pod.)
T: jún 2018
| AKTIVITA 6: Exkurzia do ekoreštaurácie | zodp. Kafková, ZRŠ |  | v prípade návštevy školskej akcie v centre mesta, po nej každá trieda navštívi inú ekologickú reštauráciu | každá trieda navštívila niektoré z Košických Bio potravín alebo bezobalový obchod
T: jún 2018
| AKTIVITA 7: Biopiknik počas účelového cvičenia | zodp. Tomáš, uč. |  | súčasťou účelového cvičenia bude biopiknik, do ktorého sa zapojí 20% žiakov 2. stupňa | 60% žiakov sa zapojilo, doniesli si domáce koláče, ovocie čerstvé a sušené, veľmi vydarená akcia
T: september 2018
| AKTIVITA 8: Svetový deň výživy | zodp. Školská jedáleň |  | školská jedáleň pripraví ochutnávku pre všetkých žiakov podľa vopred stanovených environmentálnych kritérií | nekonalo sa, pretože nebol sponzor, namiesto toho sme si adoptovali úľ vrámci rodičovskej iniciatívy, žiaci zorganizovali finančnú zbierku
T: október 2018
| AKTIVITA 9: Tvorivé dielne | zodp. Pružinská, Kuľbagová, uč. |  | vytvoriť z recyklovaného textilu voskové plátna, vrecúška na nákup ovocia, kuchynské utierky alebo zástery a pod. podľa schopností žiakov, 80% žiakov školy sa zapojí | momentálne prebiehajú, vyrábajú sa recyklované kuchynské utierky zo starých plachiet a plátené tašky
T: november 2018, Noc v škole, Výtvarná výchova
| AKTIVITA 10: Environmentálna jeseň | zodp. Fedorová, uč. |  | vzdelávanie o environmentálnych aspektoch potravín, článok o sladkostiach, príprava zdravých sladkostí, rovesnícke vzdelávanie aj pre MŠ | Test Staré sorty, diskusia o probléme odpadu zo sladkostí, článok o nezdravom cukre, PL Fast Food/Slow Food, práce v areáli školy, neskôr sme sušili domáce jablká a piekli sme Bio perníky
T: november 2018
| AKTIVITA 11: Umiestniť odpadový kôš ku východu | zodp. Filip, 8.A |  | zakúpiť alebo zhotoviť kôš, informovať žiakov o jeho prítomnosti, 80% žiakov školy kôš využíva | pracuje sa na tom, máme pripravené pneumatiky
T: november 2018
| AKTIVITA 12: Servítky do jedálne | zodp. Dominik, 6.A |  | zaviesť systém ekologického využívania servítiek v školskej jedálni | pracuje sa na tom, žiaci organizujú zbierku finančných prostriedkov
T: december 2018
| AKTIVITA 13: Leták Ako využívať zvyšky z potravín | zodp. Gábor, 6.A |  | vytvoriť leták, rozdať ho žiakom a rodičom školy v prípade záujmu, v prípade možnosti aj mimo nej v centre mesta, 100 ks. | pracuje sa na tom, žiaci počas Karnevalu varenia sa venovali jednu hodinu zisťovaniu spôsobov využitia zvyškov potravín
T: január 2019
| AKTIVITA 14: Karneval varenia | zodp. Žiaci 7.A |  | žiaci 1. stupňa majú karneval, žiaci 2. stupňa si budú pripravovať slovenské pokrmy podľa environmentálnych kritérií | robili sme bezobalové sladkosti
T: február 2019
| AKTIVITA 15: Svetový deň vody v duchu minimalizmu | zodp. Žiaci 5. A |  | súťaž o najlepší minimalistický nápad, zapojí sa 10% žiakov, rovesnícke vzdelávanie aj pre MŠ | venovali sme sa minimalizmu 70% žiakov sa zapojilo, vytvorili projekty
T: marec 2019
| AKTIVITA 16: Výstava solárneho variča | zodp. Žiaci 6.A |  | žiaci vytvoria 1 solárny varič, ktorý sa vystaví na chodbe s popisom, počas dňa detí sa vyskúša
T: máj 2019
| AKTIVITA 17: Prezentačný deň | zodp. Pomothyová, uč. |  | 3 prezentácie budú mať environmentálne témy súvisiace s potravinami | v roku 2018 odzneli tri prezentácie na témy Čerstvé, ale z kontajnera, Lenivý záhradkar, Tajomstvá pôdy
T: jún 2018, 2019
CIEĽ 3: Iný | AKTIVITA 1: Tvorba kolégia Zelenej školy | zodp. Lengyelová, uč. |  | členmi kolégia je viac žiakov ako dospelých, ich mená sú uvedené na nástenke, stretávanie sa raz za mesiac | prebehlo to podľa plánu
T: september 2017
| AKTIVITA 2: Burza uniforiem | zodp. Nagyová, uč. |  | 10 rodičov znovuupotrebí obnosené tričká | prebehlo to podľa plánu, bol veľký dopyt ale nízka ponuka
T: september 2017 a podľa potreby
| AKTIVITA 3: Zoologická exkurzia | zodp. Lengyelová, uč. |  | žiaci 7. ročníka sledujú vhodnosť stanovíšť v zoo pre jednotlivé zvieratá | prebehlo podľa plánu
T: október 2017, 2018
| AKTIVITA 4: Ekotopfilm | zodp. Lengyelová, uč. |  | 80 % žiakov sa zúčastní filmového festivalu | prebehlo podľa plánu
T: október 2017, 2018
| AKTIVITA 5: Environmentálna jeseň | zodp. Lengyelová, uč. |  | 80 % žiakov sa zúčastní spracovávania auditových pracovných listov | prebehlo podľa plánu
T: november 2017
| AKTIVITA 6: Projektový deň Zelenej školy | zodp. Lengyelová, uč. |  | 80 % žiakov 2. stupňa sa aktívne zúčastní projektového dňa a navrhujú aktivity do EAP | žiaci tvorili nástenky, sledovali spotrebu vody a energií na škole
T: január 2018
| AKTIVITA 7: Návšteva útulku pre psov | zodp. Šimon, 8.A |  | 10 % žiakov prispeje do zbierky financiami alebo žrádlom | prebehlo podľa plánu, odovzdali sme 15 eur, žrádlo a iné potrebné predmety
T: jún 2018
| AKTIVITA 8: Zbierka pre krízové centrum | zodp. Kuľbagová, uč. |  | 10 % žiakov prispeje do zbierky | prebehlo podľa plánu
T: jún 2018
| AKTIVITA 9: Umiestňovať aktuálne informácie týkajúce sa Zelenej školy na webstránke školy | zodp. Kafková, ZRŠ |  | informácie o 10 aktivitách za 2 školské roky | pracuje sa na tom
T: priebežne
Iné | Počas dňa otvorených dverí 9. 3. 2019 sme ponúkali biokávu rodičom, deti sadili semienka žeruchy.
Pred Vianocami žiaci vyrábali obálky s nemateriálnymi darčekmi (masáž, raňajky do postele, lepšie učenie sa a pod.)
Počas noci v škole žiakom bola prezentovaná vtipná prezentácia o potravinách. Posledné snímky sa venovali aj environmentálnym aspektom potravín.
Niektoré triedy vyrábali Vianočné špízy zo sušeného ovocia, ktoré napichali do jabĺk.
Žiaci zaviedli kefkovničku na staré zubné kefky, ktoré budú slúžiť na ďalšiu recykláciu.
Škola v prírode
Výsadba letničiek

## EAP tabulka MŠ
Environmentálny akčný plán školy: Základná škola s materskou školou Želiarska 4, 04013 Košice
ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA: Potraviny pre certifikačné obdobie: 2017/2018 2018/2019
Silné stránky |  |  | Slabé stránky
EAP písomne schválil (uveďte meno konzulanta, alebo pracovníka Regionálneho centra, ktorý Váš EAP schválil e-mailom): |  |  |  | Dátum schválenia:
Ciele | Aktivity | Zodpovedná osoba a termín |  | Indikátor / Ukazovateľ úspechu | Monitoring / Postupujeme podľa plánu?
CIEĽ 1: | AKTIVITA 1: | zodp.
T:
| AKTIVITA 2: | zodp.
T:
| AKTIVITA 3: | zodp.
T:
| AKTIVITA .....: | zodp.
T:
CIEĽ 2: | AKTIVITA 1: | zodp.
T:
| AKTIVITA 2: | zodp.
T:
| AKTIVITA 3: | zodp.
T:
| AKTIVITA .....: | zodp.
T: